## Week 1
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | _ |  | _
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-01-16 | Team - Client |  | oui |  | - 1ère réunion (tel), présentation et organisation de prochaine réu lancement
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P1/Recherche documentaire: outils NLP/NLU existant |  | Amine/ ALL |  | 2019-01-14 | 2019-01-16 | - Papier académiques/outils reconnus | Done | 2019-01-16 | - Papier académiques et documentation dans drive/ressources
| P1/Etude comparative des outils, synthèse et choix d'un outil/solution retenue |  | Othmane/ ALL |  | 2019-01-16 | 2019-01-18 | - Choix approuvé par le client (performances + open source) | Done | 2019-01-21 | - Solution retenue: RASA NLU; - Dépassement car réunion client décalée au 21/01; (- Phase 1 complète)

## Week 2
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | Ismail |  | _
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-01-21 | Team - Client |  | oui |  | - Réunion locaux flybot; éléments du CdC, fournitures du client
| 2019-01-21 | Team - Superviseur |  | oui |  | - présentation; pistes pour rédaction du Cdc, organisation réu en semaine
| 2019-01-23 | Team - Superviseur |  | oui |  | - outils management projet; docs à préparer pour prochaine réunion
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P0/Rédaction Cahier des Charges |  | Amine/ All |  | 2019-01-21 | 2019-01-25 | Cdc approuvé par client | Done | 2019-01-30 | - Dépassement deadline: plusieurs versions, sous-estimation charge de travail; drive/gestion_Output
| P0/Rédaction document "méthodologie", phases et planning prévisionnel |  | Amine/ All |  | 2019-01-24 | 2019-01-25 | Approuvé par client+team members | Done | 2019-01-30 | - Dépassement deadline: retard dans la rédaction du cahier des charges; - drive/gestion_output
| P0/Etablir un tableau des risques et des actions préventives, ordonner les risques en utilisant la matrice important/urgent |  | Othmane |  | 2019-01-24 | 2019-01-25 | Action(s) proposée(s) pour chaque risque abordé dans la réunion du 23/01 | Done | 2019-01-25 | - drive/gestion_Tools

## Week 3
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | Othmane |  | Youssef
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-01-28 | Team |  | Non |  | Réu lancement semaine 3
| 2019-01-30 | Team - Superviseur |  | Oui |  | - Validation des docs rédigés et du schéma de travail proposé
| 2019-02-01 | Team |  | non |  | Bilan semaine 3 (update planning + comments)
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P2/Synthèse docs RASA NLU: exemples, tutoriels, ressources/librairies |  | Marouane / All |  | 2019-01-28 | 2019-01-30 | - Possibilité d'installer les requirements et utiliser RASA NLU à partir de la synthèse | Done | 2019-01-30 | - Synthèse et ressources sur utilisation de RASA dans drive/ressources
| P2/Préparation de l'env de travail à partir de la synthèse rédigée |  | All |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 | - Outil operationnel sur les machines (validation par respos qual et tests) | Done | 2019-02-01 | - Phase 2 complète
| P3/Tests manuels de l'outil existant wit.ai |  | All |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | - Plusieurs exemples testés sur wit.ai | Done | 2019-02-04 | - dépassement car pas d'accès a wit/flybot, problème réglé lors de la réunion du 04 février
| P3/Synthèse: performances outils existant, éléments à retenir dans solution développée |  | Ismail / Amine, M'hand, Marouane |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 | - Valeur de perf obtenue (une ou +sieurs métriques) | Done | 2019-02-04 | - Synthèse dans drive/gestion_Output; - Phase 3 complète

## Week 4
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | M'hand |  | Marouane
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-02-04 | Team |  | non |  | Réu lancement semaine 4
| 2019-02-04 | Team - client |  | oui |  | suivi
| 2019-02-07 | Team - Supervisor |  | oui
| 2019-02-08 | Team |  | non |  | Fin semaine 4
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P4/Etude exploratoire logs.json; synthèse résultats: qualité et utilité des données |  | Amine |  | 2019-02-04 | 2019-02-07 | - synthèse avec codes produisant les résultats du doc synthèse | Done | 2019-02-07 | - Synthèse dans drive/output
| P4/Preprocessing logs.json |  | Youssef / Othmane, Marouane |  | 2019-02-05 | 2019-02-08 | - format conforme au format RASA; un premier résultat correct obtenu après 1er entrainement | Done | 2019-02-07 | - Phase 4 complète; codes dans drive/output
| P5/Recherche/synthèse: métrique utilisées dans l'industrie pour eval des chatbots |  | M'hand/Amine |  | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  | Done | 2019-02-08 | - Synthèse dans drive/gestion_Output
| P5/Etude/synthèse: choix des métriques retenues pour l'évaluation |  | M'hand / Amine |  | 2019-02-06 | 2019-02-07 | - Exemple de mesure des métriques retenues | Done | 2019-02-08 | - Synthèse dans drive/gestion_Output; - Phase 5 complète
| P6/Implémentation (sans chatbot) API rest |  | Ismail |  | 2019-02-06 | 2019-02-08 |  | Delayed to week 5 |  | - reportée à semaine 6 pour intégrer avec un 1er modèle RASA
| Génération données / data augmentation |  | Othmane |  | 2019-02-05 | 2019-02-08 | - format conforme au format RASA; résultats perf meilleurs | Done | 2019-02-08 | - added after client meeting (04/02, cf minutes)
| Mise en place espace travail Heroku |  | Ismail |  | 2019-02-04 | 2019-02-08 | - espace accessible par ALL; lancement application sur serveur HEROKU | Done | 2019-02-08 | - added after client meeting (04/02, cf minutes)

## Week 5
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | Marouane |  | M'hand
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-02-11 | Team |  | non |  | Lancement semaine 5
| 2019-02-14 | Team - Supervisor |  | oui
| 2019-02-15 | Team - Client |  | oui
| 2019-02-15 | Team |  | non |  | Fin semaine 5
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P7/ Premier entrainement avec logs.json pretraité |  | Youssef |  | 2019-02-11 | 2019-02-12 | - Tests fonctionnels/globaux validés par qual | Done | 2019-02-12 | - Entrainement avec 200k lignes (~50k texts) après prétraitement
| P7/ Baseline benchmark après 1er traitement |  | Marouane / Othmane, M'hand |  | 2019-02-12 | 2019-02-13 | - Métriques mesurées (cross validation) | Done | 2019-02-14 | - Phase 7 complète
| P8/ Itérations à partir de baseline |  | Othmane / M'hand, Ismail |  | 2019-02-13 | 2019-03-01 | - KPI greater than established baseline | En cours |  | - s'étale sur plusieurs semaines, pour chaque semaine: new holder and team
| P6/Implémentation (sans chatbot) API rest |  | Ismail |  | 2019-02-12 | 2019-02-14 | - Testé avec 1er modèle (respo test) | Done | 2019-02-14 | - Phase 6 complète
| Rédaction Rapport individuel "suivi projet" |  | Othmane, Amine, Youssef |  | 2019-02-11 | 2019-02-15 |  | Done | 2019-02-15 | - Docs à rendre au prof gestion projet

## Week 6
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | Youssef |  | Ismail
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-02-18 | Team |  | non |  | Réu lancement semaine 6
| 2019-02-21 | Team - superviseur |  | oui |  | skype suivi
| 2019-02-22 | Team - Client |  | oui |  | suivi
| 2019-02-22 | Team |  | non |  | Fin semaine 6
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P8/ Itérations à partir de baseline |  | Marouane / M'hand, Youssef, Othmane |  | 2019-02-13 | 2019-03-01 | - KPI greater than established baseline | En cours |  | - Semaine 2 des itérations et entrainements du modèle
| P9/ Intégration Chatbot - API |  | Ismail |  | 2019-02-18 | 2019-02-22 |  | Done | 2019-02-22 | - this task will carry on throughout next week as well, to integrate the latest version of the chatbot
| P9/ Mise en place BDD MongoDB Atlas pour l'API |  | Ismail |  | 2019-02-20 | 2019-02-22 |  | Done | 2019-02-22
| P9/ Tests API |  | Ismail / Amine |  | 2019-02-20 | 2019-02-22 | - Output reçu après envoi de requête; éléments stockés correctement dans BDD | Done | 2019-02-22 | - this task will also carry on throughout next week, to test the API after each new integration of the latest version of the chatbot
| Mesure perfs: temps de calcul (entrainement) en fonction de taille fichier et specs machine, utilisation des ressources |  | Youssef / Othmane |  | 2019-02-21 | 2019-02-22 |  | Done | 2019-02-22 | - Docs (1 page) contenant synthèse de l'étude des perfs. Doc dans drive/output

## Week 7
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | M'hand |  | Othmane
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-02-25 | Team |  | non |  | Lancement semaine 7
| 2019-02-25 | Team - Superviseur |  | oui |  | Première Demo chatbot développé
| 2019-03-01 | Team |  | non |  | Fin semaine 7
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P8/ Itérations à partir de baseline |  | M'hand, Othmane / Youssef, Marouane |  | 2019-02-13 | 2019-03-01 | - KPI greater than established baseline | Done | 2019-03-01 | - Semaine 3 des itérations et entrainements du modèle; Phase 8 complète
| P10/ Rédactions docs: revoir/modifier output docs (synthèses, cdc, rapports, etc) |  | Amine |  | 2019-02-25 | 2019-02-27 |  | Done | 2019-02-27 | - All output docs in place (drive)
| P10/ Rédactions docs: manuel utilisateur (installation, choix de config, tests, etc) |  | Othmane / Youssef, M'hand, Amine |  | 2019-02-25 | 2019-03-01 | - Validé par client pendant réunion demo | Done | 2019-03-01 | - All output docs in place (drive)
| P10/ Rédactions docs: documentations codes (model + API) |  | M'hand / All |  | 2019-02-25 | 2019-03-01 |  | Done | 2019-03-01 | - All output docs in place (drive)
| P10/ Rédaction "Abstract Paper" |  | Travail individuel |  | 2019-02-27 | 2019-03-06 |  | En Cours |  | - Répartie sur 2 semaines
| P10/ Préparer template du rapport final et des slides (+ sommaire) |  | Amine |  | 2019-02-27 | 2019-03-01 |  | Done | 2019-03-01
| P8/ Modéliser l'entité search_type |  | M'hand |  | 2019-02-25 | 2019-02-27 | - Chatbot trained on dataset containing this entity, and entity extracted in output during tests | Done | 2019-02-27 | - doc synthèse dans drive/output/synthèses
| P8/ scripts génération dataset |  | Othmane |  | 2019-02-25 | 2019-02-27 | - Run script, generate output file .json with rasa training format | Done | 2019-02-27 | - codes dans drive/output/codes
| P8/ préparation 3771 exemplaires des logs |  | Youssef |  | 2019-02-25 | 2019-02-27 | - Run script, generate output file .json with rasa training format | Done | 2019-02-27 | - data et codes dans drive/output/codes
| P8/ Modéliser les entités (flexibility + discovery_type) |  | Marouane |  | 2019-02-25 | 2019-02-27 | - Chatbot trained on dataset containing this entity, and entity extracted in output during tests | Done | 2019-02-27 | - doc synthèse dans drive/output/synthèses
| P8/ création du training set pour intent : greet et goodby |  | Marouane |  | 2019-02-25 | 2019-02-27 | - Run script, generate output file .json with rasa training format | Done | 2019-02-27 | - data dans drive/output/codes/data
| P8/ création d'un fichier de test |  | marouane |  | 2019-02-26 | 2019-02-28 |  | Done | 2019-02-28 | - fichier test dans drive/output/codes/data

## Week 8
Organisation Equipe | Chef de projet | Responsable(s) Qualité |  | Responsable(s) tests
| Amine | Amine |  | _
Réunions | Date | Participants |  | Compte-rendu |  | Commentaires
| 2019-03-04 | Team |  | non |  | Lancement semaine 8
| 2019-03-05 | Team - client |  | non |  | Présentation livrables
| 2019-03-07 | Team - superviseur |  | non |  | Feedback rapport - Feedback présentation - répetitions
| 2019-03-08 | Team |  | Non |  | Dernière réunion avant présentation orale
Tâches et Déroulement | Tâches |  | Holder/Team member(s) |  | Début estimé | Fin estimée | Critère validation | Etat | Date de fin réelle | Commentaires
| P10/ Rédaction "abstract" |  | Individual work |  | 2019-02-27 | 2019-03-06 |  | En cours |  | - Deuxième semaine
| P10/ Rédaction rapport final |  | Amine / All |  | 2019-03-04 | 2019-03-07 | - Présentation devant superviseur | En cours
| P10/ Préparation slides + présentation |  | Amine / All |  | 2019-03-04 | 2019-03-07 | - Présentation devant superviseur | En cours |  | Phase 10 complète
| Préparation Demo (video + VO) |  | Ismail / Othmane, Marouane, Youssef, M'hand |  | 2019-03-04 | 2019-03-06 |  | En cours
| Répetition présentation orale |  | ALL |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | En cours |  | - Répetition devant superviseur industriel