## Weeks 1-3
Risks/Potential Challenges and Preventive Actions, weeks 1-3
Risques/Challenges | Actions préventives | Score (important/urgent)
- Retards et difficultés avec deadlines (principalement dus aux durées d'entrainements du chatbot) | - Planning détaillé en amont; Travail incrémental (entrainement par petit batch); entrainements parallèles | (8, 8) | urgent, not important | urgent, important | Urgency
- Puissance de calcul insuffisante | - Demander au client l'accès à un calculateur haute performance (OSIRIM par exemple) | (4, 8) | Not urgent, not important | Not urgent, important
- Données fournies erronées ou de mauvaise qualité (mauvaise distribution, données manquantes, etc) | - Prévoir des J-H pour prétratitement et nettoyage; - Demander au client d'autres données structurées adaptées; - Data augmentation et engineering | (7, 3) | Importance
- Données insuffisantes pour atteindre les performances souhaitées | - Data augmentation (by team) | (7, 9)
- Métriques importantes inaccessibles et/ou nécessitent beaucoup de temps pour être mesurées | - Evaluation selon d'autres métriques plus accessibles (bien que moins significatives); - Demander au client d'intégrer la solution développée dans leur service (pour A/B Testing par exemple) | (8, 2)
- Client insatisfait par les performances atteintes | - Définition d'une target claire, à partir des performances de l'outil existant: similaires ou meilleures (selon un critère bien défini) | (9, 9)

## Weeks 3-5
Risks/Potential Challenges and Preventive Actions, weeks 3-5
Risques/Challenges | Actions préventives | Score (important/urgent)
- Retards et difficultés avec deadlines (principalement dus aux durées d'entrainements du chatbot) | - Planning détaillé en amont; Travail incrémental (entrainement par petit bacth); entrainements parallèles | (2, 6) | urgent, not important | urgent, important | Urgency
- Puissance de calcul insuffissante | - Demander au client l'accès à un calculateur haute performance (OSIRIM par exemple) | (4, 4) | Not urgent, not important | Not urgent, important
- Données fournies erronées ou de mauvaise qualité (mauvaise distribution, données manquantes, etc) | - Prévoir des J-H pour prétratitement et nettoyage; - Générer plus de données structurées adaptées; - Data augmentation et engineering | (7, 7) | Importance
- Données insuffisantes pour atteindre les performances souhaitées | - Data augmentation (réalisée par l'équipe) | (7, 9)
- Métriques importantes inaccessibles et/ou nécessitent beaucoup de temps pour être mesurées | - Evaluation selon d'autres métriques plus accessibles (bien que moins significatives); - Demander au client d'intégrer la solution développée dans leur service (pour A/B Testing par exemple) | (4, 4)
- Client insatisfait par les performances atteintes | - Définition d'une target claire, à partir des performances de l'outil existant: similaires ou meilleures (selon un critère bien défini) | (6, 6)

## Weeks 5-8
Risks/Potential Challenges and Preventive Actions, weeks 5-8
Risques/Challenges | Actions préventives | Score (important/urgent)
- Retards et difficultés avec deadlines (principalement dus aux durées d'entrainements du chatbot) | - Planning détaillé en amont; Travail incrémental (entrainement par petit bacth); entrainements parallèles | (2, 6) | urgent, not important | urgent, important | Urgency
- Puissance de calcul insuffissante | - Demander au client l'accès à un calculateur haute performance (OSIRIM par exemple) | (3, 7) | Not urgent, not important | Not urgent, important
- Données fournies erronées ou de mauvaise qualité (mauvaise distribution, données manquantes, etc) | - Prévoir des J-H pour prétratitement et nettoyage; - Demander au client d'autres données structurées adaptées; - Data augmentation et engineering | (3, 3) | Importance
- Données insuffisantes pour atteindre les performances souhaitées | - Data augmentation (by team) | (6, 6)
- Métriques importantes inaccessibles et/ou nécessitent beaucoup de temps pour être mesurées | - Evaluation selon d'autres métriques plus accessibles (bien que moins significatives); - Demander au client d'intégrer la solution développée dans leur service (pour A/B Testing par exemple) | (2, 2)
- Client insatisfait par les performances atteintes | - Définition d'une target claire, à partir des performances de l'outil existant: similaires ou meilleures (selon un critère bien défini) | (4, 4)